تنفيذ

TANFEETH

وثيقة المنتج وخطة التنفيذ

منصة داخلية لإدارة دورة حياة المنافسات والعقود الحكومية، من إنشاء الطلب حتى إقفال العقد، مع متابعة تنفيذ المشروع والمقاول.

هدف الوثيقة: توضيح نطاق المنتج، الأولويات، مراحل التسليم، والقرارات المطلوبة قبل بدء التنفيذ.

الإصدار2.0 — نسخة محررة

التاريخيونيو 2026

التصنيفسري — تداول داخلي

الإعدادفريق منتج تنفيذ

المحتويات

نسخة مختصرة ومباشرة للاعتماد والتنفيذ

1	
      الملخص التنفيذي

2	
      نطاق المنتج وحدوده

3	
      المستخدمون والصلاحيات

4	
      دورة العمل الأساسية

5	
      إدارة العقد بعد التوقيع

6	
      سيناريو تشغيلي متكامل

7	
      الذكاء والتقارير والتكاملات

8	
      القواعد والمتطلبات الأساسية

9	
      نطاق التسليم والأولويات

10	
      الجدول الزمني وخطة التنفيذ

11	
      الاعتماديات والمخاطر

12	
      القرارات المطلوبة

طريقة القراءة: الأقسام من 1 إلى 8 تشرح المنتج وضوابطه. الأقسام من 9 إلى 12 هي خطة التنفيذ والاعتماد.

1. الملخص التنفيذي

ما الذي تقدمه منصة تنفيذ؟

«تنفيذ» منصة داخلية تساعد الجهة الحكومية على إدارة المنافسات والعقود والمشاريع في مسار واحد واضح، مع صلاحيات دقيقة وسجل كامل لكل إجراء.

تتكامل المنصة مع «اعتماد» ولا تستبدلها. تتولى «اعتماد» عمليات الطرح واستقبال العروض والترسية، بينما تدير «تنفيذ» الأعمال الداخلية للجهة، ثم تتابع العقد والمشروع بعد التوقيع.

القيمة الرئيسية

•	
      حوكمة واضحة: لا يتغير وضع الطلب أو العقد إلا من خلال إجراء معتمد ومصرح به.

•	
      متابعة كاملة: تعرض المنصة حالة المشروع، التأخير، الخطابات، المستخلصات، والتزامات المقاول.

•	
      سجل تدقيق: يسجل النظام من قام بالإجراء، ووقته، والحالة قبل الإجراء وبعده.

•	
      ذكاء مساعد: يقترح النظام الإجراء المناسب ويشرح سببه، ويبقى القرار النهائي للمستخدم المختص.

مبدأ أساسي: الذكاء الاصطناعي لا يعتمد قرارا ماليا أو تعاقديا أو تنظيميا بصورة تلقائية.

2. نطاق المنتج وحدوده

العلاقة بين تنفيذ واعتماد

المرحلة

اعتماد

تنفيذ

قبل الترسية

نشر المنافسة، استقبال العروض، وإجراءات الترسية.

إعداد الطلب والكراسة، الموافقات الداخلية، اللجان، والتحليل.

التوقيع

قد يكون منصة التوقيع ومصدر بيانات العقد.

استيراد العقد الموقع أو إنشاء بياناته عند التوقيع خارج اعتماد.

بعد التوقيع

نطاق محدود.

إدارة المشروع والعقد والمقاول والخطابات والمستخلصات والتعديلات والاستلام.

داخل النطاق

•	
      إدارة الطلبات والمنافسات والعقود والمشاريع.

•	
      سير الموافقات والإسناد والتوقيع والمراسلات الرسمية.

•	
      بوابة المقاول، متابعة التقدم، وإدارة إجراءات العقد.

•	
      التقارير واللوحات وسجل التدقيق والتكاملات المطلوبة.

خارج النطاق الحالي

•	
      استبدال منصة اعتماد أو تكرار وظائفها الرسمية.

•	
      تنفيذ قرارات الذكاء الاصطناعي دون اعتماد بشري.

•	
      البلوك تشين والمساعد الصوتي والقدرات المتقدمة قبل اكتمال النواة.

3. المستخدمون والصلاحيات

من يستخدم المنصة؟

المستخدم

المسؤوليات الرئيسية

نطاق الوصول

إدارة العقود والمشتريات

إدارة المنافسة والعقد والإجراءات والمراسلات.

بحسب الإدارة والصلاحية.

الإدارة الطالبة أو المشرفة

إنشاء الطلب، متابعة التنفيذ، والتحقق من أداء المقاول.

مشاريعها وطلباتها.

الإدارة المالية

الميزانية، الارتباط، المستخلصات، والضمانات.

البيانات المالية المصرح بها.

الإدارة العليا

الاعتماد النهائي والتصعيد والتوقيع.

القرارات واللوحات التنفيذية.

المقاول

مراجعة العقد، تحديث التقدم، تقديم الطلبات، والرد على الخطابات.

عقوده فقط.

الرقابة

مراجعة الامتثال وسجل التدقيق.

قراءة وتدقيق فقط.

مدير المنصة

إدارة المستخدمين والأدوار وإعدادات سير العمل.

إدارة النظام دون تجاوز عزل الجهات.

قاعدة الصلاحيات: كل مستخدم يرى وينفذ ما تسمح به صلاحياته فقط، وكل إسناد أو تفويض يسجل في النظام.

4. دورة العمل الأساسية

من الطلب حتى بدء المشروع

#

المرحلة

النتيجة

1

إنشاء الطلب واعتماده

طلب معتمد وميزانية محددة.

2

إعداد كراسة الشروط

كراسة جاهزة للمراجعة والطرح.

3

التأهيل المسبق

قائمة موردين مؤهلين.

4

إعلان المنافسة

نشر المنافسة عبر اعتماد.

5

فتح العروض الفنية

عروض فنية مسجلة.

6

التقييم الفني

نتيجة فنية معتمدة.

7

فتح العروض المالية

عروض مالية مسجلة.

8

التقييم المالي والترسية

قرار ترسية معتمد.

9

إعداد العقد وتوقيعه

عقد موقع ومتاح في تنفيذ.

10

بدء المشروع

خطاب مباشرة وخطة تنفيذ فعالة.

قاعدة قابلة للتهيئة: إذا تجاوزت الميزانية الحد المعتمد، يفصل النظام المستند الفني عن المالي. كما يختلف إجراء المباشرة بين مشاريع التوريد ومشاريع الصيانة.

5. إدارة العقد بعد التوقيع

محور المنتج الأساسي

بعد توقيع العقد تبدأ متابعة التنفيذ الفعلي. يعرض النظام المعالم، المخطط مقابل الفعلي، جداول الكميات، المستخلصات، الخطابات، والقرارات.

الإجراءات ذات الأولوية في النواة

المجموعة

الإجراءات

الأثر

بدء ومتابعة العمل

بدء الأعمال، تسليم الموقع، إيقاف العمل، استئناف العمل.

تحديث حالة المشروع ومدته.

معالجة التعثر

إنذار، إنذار نهائي، سحب الأعمال.

توثيق المخالفة والتصعيد.

تعديل العقد

أمر تعديلي، تمديد العقد.

تعديل النطاق أو القيمة أو المدة.

الحقوق المالية

المستخلصات، التنازل، الضمانات.

تسجيل الأثر المالي والضمانات.

الإقفال

الاستلام الابتدائي، الاستلام النهائي، إنهاء العقد.

إقفال العقد وتقييم المقاول.

ضابط المراسلات: كل خطاب خارجي يحصل على رقم وتاريخ مرجعيين قبل إرساله، ويسجل مع الاعتمادات والمرفقات.

6. سيناريو تشغيلي متكامل

التأخير، الإنذار، سحب الأعمال، وعقد الاستكمال

1	
      تظهر لوحة المشروع تأخر المقاول مقارنة بالخطة.

2	
      يقترح النظام إصدار إنذار ويوضح سبب الاقتراح.

3	
      تراجع الإدارة المشرفة الاقتراح وتعتمده أو تعدله أو ترفضه.

4	
      ينشئ النظام خطاب الإنذار ويحصل على رقم مرجعي ثم يرسله.

5	
      يرد المقاول داخل المنصة خلال المهلة المحددة.

6	
      تراجع الإدارة الرد. عند عدم المعالجة يصدر إنذار نهائي.

7	
      إذا استمر الإخلال، يعتمد سحب الأعمال وفق الصلاحيات.

8	
      ينشئ النظام عقد استكمال مرتبطا بالعقد الأصلي، ويحمّل إليه الأعمال المتبقية.

9	
      يسجل النظام جميع الخطوات والقرارات في سجل التدقيق.

معيار قبول النواة: ينجح هذا السيناريو كاملا على عقد تجريبي، مع الصلاحيات والمراسلات والتدقيق وربط عقد الاستكمال.

7. الذكاء والتقارير والتكاملات

قدرات مساندة للعمل التشغيلي

الذكاء الاصطناعي

•	
      اقتراح الإجراء التالي مع السبب والمصادر.

•	
      تنبيه المستخدم إلى مخاطر التأخير والامتثال.

•	
      تلخيص العقود والخطابات والمستندات.

•	
      يتطلب كل قرار مؤثر مراجعة واعتمادا بشريا صريحا.

اللوحات والتقارير

•	
      لوحة مدير العقود: العقود النشطة والمتعثرة والقريبة من الانتهاء.

•	
      لوحة الإدارة العليا: الالتزامات، الأداء، المخاطر، والامتثال.

•	
      لوحة المقاول: التزاماته، تحديثاته، طلباته، وخطاباته.

•	
      تقارير قابلة للتصدير بصيغ PDF وExcel وCSV.

التكاملات ذات الأولوية

الأولوية

التكامل

الغرض

حرج

اعتماد، نفاذ، وزارة المالية

المنافسات، الهوية، والميزانية.

عال

التوقيع الإلكتروني، التأمينات الاجتماعية

توقيع المستندات والتحقق من المورد.

متوسط

ERP/CRM، واتساب للأعمال

المزامنة والإشعارات.

8. القواعد والمتطلبات الأساسية

ضوابط لا يجوز تجاوزها أثناء التنفيذ

المجال

القاعدة

سير العمل

كل تغيير حالة يتم من خلال انتقال معتمد ومصرح به.

التدقيق

يسجل كل إجراء مؤثر مع الفاعل والوقت والحالة قبل الإجراء وبعده.

الذكاء الاصطناعي

لا ينفذ قرار مؤثر دون مراجعة واعتماد بشري.

الصلاحيات

الوصول مبني على الدور والصلاحية والجهة والعقد.

المراسلات

لا يرسل خطاب خارجي دون رقم وتاريخ مرجعيين.

التكاملات

تحافظ المنصة على التوافق مع مصادر البيانات الرسمية.

الأمن

استضافة داخل المملكة، تشفير، عزل الجهات، والالتزام بمتطلبات NCA وCST.

التوطين

دعم العربية والإنجليزية، اتجاه RTL، التاريخين الهجري والميلادي، والريال.

التهيئة

سلاسل الاعتماد والحدود والقواعد تضبط من الإعدادات، لا من كود مخصص.

تعريف الإنجاز

لا تعد الميزة منجزة قبل اختبارها من طرف إلى طرف.

9. نطاق التسليم والأولويات

ما الذي يسلم أولا؟

الحزمة

النطاق

معيار الإنجاز

النواة التشغيلية

الهوية والصلاحيات، عزل الجهات، سير العمل، التدقيق، المستندات، المراسلات، وتسجيل المقاول.

تشغيل عقد تجريبي بصلاحيات صحيحة وسجل كامل.

تنفيذ العقد

بوابة المقاول، المباشرة، التقدم، جداول الكميات، الإنذارات، وسحب الأعمال.

نجاح السيناريو التشغيلي المتكامل.

الدورة الكاملة

اللجان، التقييم، الترسية، التوقيع، الإجراءات المالية، الإقفال، وربط العقود.

إدارة دورة كاملة من الطلب إلى الإقفال.

التكامل والذكاء

التكاملات الفعلية، لوحات الإدارة، المخاطر، الامتثال، والتحليلات المتقدمة.

تشغيل التكاملات ومؤشرات الأداء المتفق عليها.

خريطة الملاحم المختصرة

E01–E07 أسس المنصة، E08–E12 ما قبل الترسية والتوقيع، E13–E18 تنفيذ العقد والمقاول، E19–E20 الذكاء والتقارير، E21–E22 التكاملات والتوطين.

10. الجدول الزمني وخطة التنفيذ

خطة مرجعية لمدة 24 أسبوعا من تاريخ البدء

افتراض التخطيط: يبدأ احتساب الأسابيع بعد اعتماد النطاق وتوفير الفريق وبيئات التكامل. يعاد ضبط الجدول بعد ورشة الانطلاق.

المرحلة

التسليمات

1–4

5–8

9–12

13–16

17–20

21–24

التهيئة والتصميم

اعتماد النطاق، تصميم سير العمل، خطة التكامل، ومعايير القبول.

تنفيذ

أسس المنصة

الصلاحيات، عزل الجهات، التدقيق، المستندات، والمراسلات.

بدء

تنفيذ

اعتماد

النواة التشغيلية

تسجيل المقاول، البوابة، المباشرة، التقدم، والإنذارات.

بدء

تنفيذ

MVP

الدورة الكاملة

اللجان، الترسية، التوقيع، بقية إجراءات العقد، والإقفال.

بدء

تنفيذ

اعتماد

التكاملات واللوحات

التكاملات الفعلية، تقارير الإدارة، والمخاطر.

بدء

تنفيذ

إطلاق

الاختبار والإطلاق

اختبار شامل، ترحيل تجريبي، تدريب، وإطلاق تدريجي.

اختبار

إطلاق

المعالم الرئيسية

المعلم

الموعد المرجعي

شرط الاعتماد

M0 — اعتماد التصميم

نهاية الأسبوع 4

اعتماد النطاق وسير العمل والتكاملات.

M1 — جاهزية الأسس

نهاية الأسبوع 8

الصلاحيات والتدقيق والمستندات والمراسلات تعمل.

M2 — النواة التشغيلية MVP

نهاية الأسبوع 16

نجاح سيناريو التأخير حتى عقد الاستكمال.

M3 — اكتمال الدورة

نهاية الأسبوع 20

تشغيل الدورة من الطلب إلى الإقفال.

M4 — الإطلاق التدريجي

نهاية الأسبوع 24

اجتياز الاختبارات والتدريب وخطة الدعم.

11. الاعتماديات والمخاطر

ما الذي قد يؤثر في الجدول؟

المسار الحرج

E01 → E03 → E05 → E13 → E14 → E15 → E16 → E17

تعتمد النواة على جاهزية الصلاحيات ومحرك سير العمل والمراسلات قبل بناء بوابة المقاول وإجراءات التنفيذ.

الخطر

الأثر

الإجراء المقترح

تأخر واجهات التكامل الرسمية

تأخير التوقيع والمزامنة والتحقق.

استخدام بيئات محاكاة وعقود تكامل واضحة حتى توفر الربط الفعلي.

عدم اعتماد سلاسل الموافقات

تعطيل تصميم سير العمل.

ورشة قرار مبكرة واعتماد نسخة أولى قابلة للتهيئة.

توسع النطاق أثناء التنفيذ

تأخير النواة والإطلاق.

تثبيت نطاق MVP وإدارة الطلبات الجديدة كمرحلة لاحقة.

عدم وضوح بيانات الضمانات والمستخلصات

مخاطر مالية وتشغيلية.

اعتماد نموذج البيانات والسياسات مع المالية قبل المرحلة الثالثة.

ضعف جودة البيانات

تقارير وتوصيات غير دقيقة.

قواعد تحقق، تنظيف البيانات، ومؤشرات جودة مستمرة.

12. القرارات المطلوبة

قرارات يجب حسمها قبل اعتماد الخطة النهائية

1	
      اعتماد حدود نطاق MVP والميزات المؤجلة.

2	
      اعتماد سلاسل الموافقات لكل إجراء تعاقدي.

3	
      تحديد دور الإدارة المشرفة وعلاقتها بالإدارة الطالبة.

4	
      تحديد صلاحيات الرقابة ومدير المنصة ومدير الجهة.

5	
      تحديد مصدر الأرقام المرجعية للمراسلات الرسمية.

6	
      اعتماد آلية التحقق من هوية المقاول والسجل التجاري.

7	
      اعتماد نموذج الضمانات والمستخلصات والمحتجزات.

8	
      تأكيد جاهزية التكاملات ومالكيها وبيئات الاختبار.

9	
      اعتماد الفريق وتاريخ بدء خطة الأسابيع الأربعة والعشرين.

الخطوة التالية: عقد ورشة انطلاق لاعتماد القرارات السابقة وتحويل الجدول المرجعي إلى خطة تنفيذ مؤرخة وموزعة على الفرق.

هذه النسخة محررة لغويا ومختصرة من وثيقة المنتج وخطة التسليم الأصلية. حذفت التكرار والتفاصيل التقنية غير اللازمة للقرار، مع الحفاظ على نطاق المنتج وضوابطه الأساسية.